## 项目建设附件1
附件1： 2020年全县幼儿园建设项目进度明细表
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 新 建 | [5 empty] | 改 扩 建 | [6 empty] | 进展情况 | 完成投资 （万元）
|  |  | 规模 （班数） | 增加学位 | 建筑面积（㎡） | 投资金额（万元） | 责任主体 | 完成时间 | 规模 （班数） | 增加学位 | 建筑面积（㎡） | 投资金额（万元） | 责任主体 | 完成时间 | 改扩建项目内容
1 | 淄角镇实验幼儿园 | 公办 | 18 | 540 | 7340 | 2100 | 镇政府 | 2020.12 | [7 empty] | 招标阶段 | 25
2 | 何坊街道刘集社区幼儿园 | 公办 | 6 | 180 | 3449 | 996.74 | 街道办事处 | 2020.12 | [7 empty] | 立项、勘探、设计 | 7
3 | 孙武街道西关社区幼儿园 | 公办 | 9 | 270 | 4100 | 820 | 城乡建设指挥部 | 2020.12 | [7 empty] | 正在基础施工 | 102
4 | 李庄镇大周幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 3 | 90 | 225 | 20 | 镇政府 | 2020.12 | 新建教室 | 前期准备 | 0
5 | 李庄镇中心幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 6 | 180 | 600 | 72 | 镇政府 | 2020.12 | 修缮楼顶，建足球场 | 前期准备 | 0
6 | 李庄镇新兴幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 2 | 60 | 150 | 5 | 镇政府 | 2020.12 | 改造厕所 | 前期准备 | 0
7 | 皂户李镇伙龙聚幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 2 | 60 | 100 | 20 | 镇政府 | 2020.12 |  | 前期准备 | 0
8 | 石庙镇青阳店小学幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 2 | 60 | 100 | 5 | 镇政府 | 2020.12 |  | 7月份动工 | 0
9 | 清河镇梅集幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 5 | 150 | 600 | 45 | 镇政府 | 2020.12 |  | 未动工 | 0
10 | 清河镇油坊李幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 4 | 120 | 480 | 36 | 镇政府 | 2020.12 |  | 未动工 | 0
11 | 李庄镇华李小学幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 4 | 120 | 360 | 50 | 镇政府 | 2020.12 | 改造教室 | 前期准备 | 0
12 | 淄角镇三李小学幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 3 | 140 | 350 | 50 | 镇政府 | 2020.12 | 改造教室 | 已动工 | 20
13 | 胡集镇王惠理幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 4 | 120 | 880 | 20 | 镇政府 | 2020.12 |  | 已动工 | 10
14 | 胡集镇中心幼儿园西营分园 | 公办 | [6 empty] | 1 | 30 | 153 | 18 | 镇政府 | 2020.12 |  | 已动工 | 10
15 | 胡集镇陈集中心幼儿园南王分园 | 公办 | [6 empty] | 1 | 30 | 80 | 12 | 镇政府 | 2020.12 |  | 已动工 | 10
16 | 魏集镇第二小学幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 2 | 60 | 450 | 24 | 镇政府 | 2020.12 | 改造教室 | 准备立项 | 0
17 | 魏集镇第四小学幼儿园 | 公办 | [8 empty] | 56 | 9 | 镇政府 | 2020.12 | 水冲式厕所 | 准备立项 | 0
18 | 清河镇林樊幼儿园 | 公办 | [6 empty] | 4 | 120 | 240 | 36 | 镇政府 | 2020.12 |  | 未动工 | 0
合计 | 18（3+15） |  | 33 | 990 | 14889 | 3916.74 |  |  | 43 | 1340 | 4824 | 422 |  |  |  |  | 184

## 附件2设施配备
附件2： 2020年全县幼儿园设施设备配备项目明细表
序号 | 幼儿园名称 | 配备项目 | 投资金额 (万元) | 进度安排 | 进展情况 | 已投资额 （万元）
1 | 惠民县第三实验学校城市艺墅园 | 设施设备、玩教具、图书 | 35 | 2020.12 | 已配备 | 0.56
2 | 实验幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 45 | 2020.12 | 已配备 | 3.12
3 | 力康实验幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 36 | 2020.12 | 已配备 | 2.11
4 | 实验幼儿园景园幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 37 | 2020.12 | 已配备 | 2.77
5 | 实验幼儿园怡水龙城园 | 设施设备、玩教具、图书 | 37 | 2020.12 | 已配备 | 1.32
6 | 惠民县第一实验学校幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 28 | 2020.12 | 已配备 | 3.2
7 | 李庄镇大周幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 13.5 | 2020.12 | 未配备 | 0
8 | 李庄镇中心幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 30 | 2020.12 | 未配备 | 0
9 | 魏集镇第四小学幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 11 | 2020.12 | 未配备 | 0
10 | 大年陈镇中心幼儿园 | 设施设备 | 25 | 2020.12 | 未配备 | 0
11 | 惠民县第二实验学校幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 60 | 2020.12 | 已配备 | 30
12 | 清河镇油坊李幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 30 | 2020.12 | 未配备 | 0
13 | 清河镇梅集幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 45 | 2020.12 | 未配备 | 0
14 | 姜楼镇中心幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 180 | 2020.12 | 配备完成 | 180
15 | 辛店镇三堡幼儿园 | 设施设备、玩教具 | 8 | 2020.12 | 未配备 | 0
16 | 辛店镇胡营幼儿园 | 设施设备、玩教具 | 6 | 2020.12 | 未配备 | 0
17 | 辛店镇宋桥幼儿园 | 设施设备、玩教具 | 6 | 2020.12 | 未配备 | 0
18 | 辛店镇大车幼儿园 | 设施设备、玩教具 | 5 | 2020.12 | 未配备 | 0
19 | 辛店镇明德幼儿园 | 设施设备 | 4 | 2020.12 | 未配备 | 0
20 | 辛店镇钟营幼儿园 | 设施设备 | 5 | 2020.12 | 未配备 | 0
21 | 辛店镇中心幼儿园 | 设施设备、图书 | 7.4 | 2020.12 | 已配备 | 2.4
22 | 孙武街道第二小学幼儿园 | 设施设备、图书 | 190 | 2020.12 | 已配备 | 10
23 | 石庙镇青阳店小学幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 9 | 2020.12 | 未配备 | 0
24 | 石庙镇大付小学幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 5 | 2020.12 | 未配备 | 0
25 | 石庙镇孟家小学幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 5 | 2020.12 | 未配备 | 0
26 | 何坊街道刘集小学幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 20 | 2020.12 | 未配备 | 0
27 | 麻店镇中心幼儿园 | 设施设备、玩教具、图书 | 40 | 2020.12 | 未配备 | 0
合计 | 27 |  | 922.9 |  |  | 235.48

## 附件3小区配套幼儿园整治
附件3
惠民县城镇居住区配套幼儿园专项整治工作进展情况表
县区 | 需要整治小区幼儿园数 | 办成公办园数 | 办成普惠性民办园数 | 不需要整治 | 整治完成总数 | 整治完成率 | 整治未完成数 | 专项整治移交情况
[8 empty] | 应移交任务数 | 已完成任务数 | 完成比例 | 未完成任务数
惠民县 | 15 | 1 | 7 | 4 | 12 | 80% | 3 | 11 | 1 | 10% | 10